## 경화_업무여유도_총괄_이주영
-업무여유도
(총괄평가자 : 이주영)
(여유도 산정 기준일(공고일) : | [8 empty] | 2026-08-07
NO | 용 역 명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A |  |  | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고
|  |  |  | 착수일 | 준공일 | 일수 |  |  |  |  | 중지일 | 금액
1 | 만경강상류권역하천기본계획전략환경영향평가용역 | 전북지방환경청 | 684.6728 | 2023-12-27 | 2026-05-27 | 883 | - | - | 협의완료 | 협의완료 (26.02.13) 과업중지 (26.05.06) | 2026-05-06 | 684672800
2 | 백야지구 풍수해생활권 종합정비사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역 | 경남의령군 | 198.396 | 2026-07-06 | 2028-01-04 | 548 | 365 | 0.66606 | 13.22 |  |  | 198396000
3 | 국도15호선 곡성 오산 선세지구 등 개소 위험도로 개선공사 소규모환경영향평가용역 | 익산지방국토관리청 | 68.979 | 2025-08-01 | 2026-01-27 | 180 | 99 | 0.55 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (25.10.21) | 2025-10-21 | 68979000
4 | 여좌지구 도시개발사업 사후환경영향조사(운영시 3차)용역 | 경남창원시 | 85.676 | 2026-02-25 | 2027-02-24 | 365 | 202 | 0.55342 | 4.75 |  |  | 85676000
5 | 농월정관광지연결도로개설공사소규모환경영향평가용역 | 경상남도함양군 | 49.631 | 2023-03-10 | 2023-07-07 | 120 | 47 | 0.39167 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (23.05.22) | 2023-05-22 | 49631000
6 | 하동,남해군생활폐기물광역소각시설설치사업사후환경영향조사(운영시)용역 | 경남하동군 | 936.565 | 2025-02-03 | 2030-01-07 | 1800 | 365 | 0.20278 | 19 |  |  | 936565000
7 | 국가지원지방도58호선(송정-문동간)도로건설공사사후환경영향조사용역 | 경상남도거제시 | 1717.2 | 2022-07-25 | 2032-06-01 | 3600 | 365 | 0.10139 | 17.42 |  |  | 1717200000
8 | 진주 월아산 지방정원 조성사업 소규모환경영향평가용역 | 경상남도진주시 | 148.77 | 2024-08-13 | 2026-11-13 | 823 | - | - | 협의완료 | 협의완료 (25.07.28) 과업중지 (26.04.21) | 2026-04-21 | 148770000
9 | 제주동부지구 사후환경영향평가(공사시)용역 | 한국토지주택공사 | 665.674 | 2024-09-04 | 2027-09-03 | 1095 | 365 | 0.33333 | 22.19 |  |  | 665674000
10 | 칠북-북면간도로건설공사사후환경영향조사용역 | 경상남도 | 1736.9 | 2019-05-01 | 2030-12-31 | 4263 | 365 | 0.08562 | 14.88 |  |  | 1736900000
11 | 경기군포 공업지역 정비사업(산업혁신구역) 전략 및 소규모환경영향평가용역 | 한국토지주택공사 | 289.76 | 2024-01-29 | 2029-01-28 | 1827 | 365 | 0.19978 | 5.79 |  |  | 289760000
12 | 계양산업단지 조성사업 사후환경영향조사(공사시)용역 | 한국산업단지공단 | 706.2 | 2024-03-25 | 2027-03-24 | 1095 | 230 | 0.21005 | 14.84 |  |  | 706200000
13 | 부산영도 공업지역 정비사업(산업혁신구역)전략및소규모환경영향평가용역 | 한국토지주택공사 | 675.136 | 2024-10-15 | 2030-10-14 | 2191 | 365 | 0.16659 | 11.25 |  |  | 675136000
14 | 통영 도남관광지 조성계획(변경) 환경영향평가용역 | 경남통영시 | 176.602 | 2025-05-14 | 2026-08-06 | 450 | 14 | 0.031111 | 잔여일수 90일미만 | 과업중지 (26.07.24) | 2026-07-24 | 176602000
15 | 안성시 농어촌도로 기본 및 정비계획 전략환경영향평가 용역 | 경기도 안성시 | 75.33 | 2024-06-18 | 2025-11-23 | 524 | - | - | 협의완료 | 협의완료 (26.06.24) 과업중지 (25.10.24) | 2025-10-24 | 75330000
16 | 차단벽구조사격장 신축 등 소규모환경영향평가용역 | 수도군단 | 50.424 | 2024-09-19 | 2026-08-09 | 690 | - | - | 준공 | 타절준공 (26.07.27) |  | 50424000
| 계 | [7 empty] | 123.34

## 경화_업무여유도_대기분책_조병준
-업무여유도
(대기분야 분야책임 : 조병준)
(여유도 산정 기준일(공고일) : | [8 empty] | 2026-08-07
NO | 용 역 명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A |  |  | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고
|  |  |  | 착수일 | 준공일 | 일수 |  |  |  |  | 중지일 | 금액
1 | 백야지구 풍수해생활권 종합정비사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역 | 경남의령군 | 198.396 | 2026-07-06 | 2028-01-04 | 548 | 365 | 0.66606 | 13.22 |  |  | 198396000
2 | 당진-서산 도로건설공사 사후환경영향조사용역 | 충청남도 | 1429.35 | 2019-05-08 | 2031-04-04 | 4350 | 365 | 0.083908 | 12 |  |  | 1429350000
3 | 여수 화태-백야(2공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역 | 익산지방국토관리청 | 1680.473 | 2022-10-26 | 2030-11-19 | 2947 | 365 | 0.12385 | 20.82 |  |  | 1680473000
4 | 양주아트센터 건립사업 소규모환경영향평가용역 | 경기도 양주시 | 67.88 | 2022-12-27 | 2027-07-08 | 1655 | 1605 | 0.96979 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (23.02.15) | 2023-02-15 | 67880000
5 | 시도23호선(부평교차로)개선사업 소규모환경영향평가용역 | 경기도 남양주시 | 20.432 | 2023-04-19 | 2024-04-17 | 365 | 57 | 0.15616 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (24.02.21) | 2024-02-21 | 20432000
6 | 소규모환경영향평가 용역 (23-본-육-55) | 5군단 사령부 | 53.5 | 2023-10-31 | 2026-12-31 | 1158 | 147 | 0.12694 | 0.68 |  |  | 53500000
7 | 감천권역 하천기본계획전략환경영향평가 용역 | 환경부 낙동강유역환경청 | 1332 | 2023-12-28 | 2026-12-11 | 1080 | 225 | 0.20833 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (26.05.01) | 2026-05-01 | 1332000000
8 | 고성 동해 장좌-양촌 등 2건 전략 및 환경영향평가용역 | 부산지방국토관리청 | 637.945 | 2024-01-17 | 2026-09-25 | 983 | 51 | 0.051882 | 잔여일수 90일미만 | 과업중지 (26.08.06) | 2026-08-06 | 637945000
9 | 과천갈현 공공주택지구 조성사업 소규모 환경영향평가용역 | 한국토지주택공사 | 286.856 | 2024-02-05 | 2030-02-04 | 2192 | - | - | 협의완료 | 협의완료 (25.12.22) |  | 286856000
10 | 대산-당진 고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역 | 한국도로공사 | 3405 | 2024-02-14 | 2033-12-22 | 3600 | 365 | 0.10139 | 34.53 |  |  | 3405000000
11 | 안성시 농어촌도로 기본 및 정비계획 전략환경영향평가 용역 | 경기도 안성시 | 75.33 | 2024-06-18 | 2025-11-23 | 524 | - | - | 협의완료 | 협의완료 (26.06.24) 과업중지 (25.10.24) | 2025-10-24 | 75330000
12 | 차단벽구조사격장 신축 등 소규모환경영향평가용역 | 수도군단 | 50.424 | 2024-09-19 | 2026-08-09 | 690 | - | - | 준공 | 타절준공 (26.07.27) |  | 50424000
| 계 | [7 empty] | 81.25

## 국성_업무여유도_수질분책_배성희
-업무여유도
(참여분야 : 수질관리 분야책임, 배성희)
(여유도 산정 기준일(공고일) : | [8 empty] | 2026-08-07
NO | 용 역 명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A |  |  | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고
|  |  |  | 착수일 | 준공일 | 일수 |  |  |  |  | 중지일 | 금액
1 | 2021년 변산해수욕장 관광지 조성사업 사후환경영향조사 용역 | 부안군 | 445.24 | 2021-12-29 | 2028-05-22 | 2337 | 365 | 0.15618 | 6.96 |  |  | 445240000
2 | 삼례 삼색마을(삼례테마공원) 조성사업 소규모 환경영향평가 용역 | 완주군 | 19.84 | 2025-02-10 | 2025-05-10 | 90 | 82 | - | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (25.02.18) | 2025-02-18 | 19840000
3 | 소양 신원~반곡 도로확포장공사 소규모 환경영향평가용역 | 완주군 | 25.6227 | 2025-02-28 | 2026-03-12 | 378 | 7 | - | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (26.03.06) | 2026-03-06 | 25622700
4 | 이서 체육공원 조성사업 소규모 환경영향평가 용역 | 완주군 | 39.992 | 2025-09-05 | 2026-03-03 | 180 | 30 | - | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (26.02.02) | 2026-02-02 | 39991950
5 | 구이 체육공원 조성사업 소규모 환경영향평가 용역 | 완주군 | 20.27 | 2025-03-20 | 2026-08-09 | 508 | 12 | 0.023622 | 잔여일수 90일미만 | 과업중지 (26.07.29) | 2026-07-29 | 20270000
6 | 수만지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 소규모 환경영향평가 | 완주군 | 18.06 | 2026-01-23 | 2026-08-30 | 220 | 26 | 0.11818 | 잔여일수 90일미만 | 과업중지 (26.08.05) | 2026-08-05 | 18060000
7 | 익산 국가산업단지 재생사업 사후환경영향조사 | 익산시 | 106.9178 | 2026-03-10 | 2027-03-04 | 360 | 210 | 0.58333 | 6.24 |  |  | 106917800
8 | 고창군 통합바이오가스화시설 설치 사업 전략환경영향평가용역 | 고창군 | 164.5989 | 2026-04-03 | 2027-03-28 | 360 | 234 | 0.65 | 10.7 |  |  | 164598910
9 | 내촌지구 풍수해생활권 종합정비사업 소규모환경영향평가용역 | 완주군 | 60.1 | 2026-06-17 | 2026-12-13 | 180 | 129 | 0.71667 | 4.31 |  |  | 60100000
10 | 완주 테크노밸리 제2일반산업단지 환경보전방안검토 용역 | 완주군 | 20.46 | 2026-07-10 | 2027-01-06 | 181 | 153 | 0.8453 | 1.73 |  |  | 20460000
11 | 2026년 도시공원 소규모환경영향평가 용역 | 완주군 | 18.41 | 2026-08-07 | 2027-02-02 | 180 | 180 | 1 | 1.85 |  |  | 18410000
| 계 | [7 empty] | 31.79

## 경화_업무여유도_소음분책_박정환
-업무여유도
(소음분야 분야책임 : 박정환)
(여유도 산정 기준일(공고일) : | [8 empty] | 2026-08-07
NO | 용 역 명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A |  |  | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고
|  |  |  | 착수일 | 준공일 | 일수 |  |  |  |  | 중지일 | 금액
1 | 백야지구 풍수해생활권 종합정비사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역 | 경남의령군 | 198.396 | 2026-07-06 | 2028-01-04 | 548 | 365 | 0.66606 | 13.22 |  |  | 198396000
2 | 금강 부여권역 배수영향구간 소규모환경영향평가용역 | 금강유역환경청 | 250.619 | 2025-07-18 | 2026-11-20 | 491 | 106 | 0.21589 | 5.42 |  |  | 250619000
3 | 양주아트센터 건립사업 소규모환경영향평가용역 | 경기도 양주시 | 67.88 | 2022-12-27 | 2027-07-08 | 1655 | 1605 | 0.96979 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (23.02.15) | 2023-02-15 | 67880000
4 | 시도23호선(부평교차로)개선사업 소규모환경영향평가용역 | 경기도 남양주시 | 20.432 | 2023-04-19 | 2024-04-17 | 365 | 57 | 0.15616 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (24.02.21) | 2024-02-21 | 20432000
5 | 소규모환경영향평가 용역 (23-본-육-55) | 5군단 사령부 | 53.5 | 2023-10-31 | 2026-12-31 | 1158 | 147 | 0.12694 | 0.68 |  |  | 53500000
6 | 오산세교2지구 택지개발사업 사후환경영향조사(운영시) 용역 | 한국토지주택공사 | 1166.77 | 2024-01-03 | 2029-02-28 | 1884 | 365 | 0.19374 | 22.61 |  |  | 1166770000
7 | 과천갈현 공공주택지구 조성사업 소규모 환경영향평가용역 | 한국토지주택공사 | 286.856 | 2024-02-05 | 2030-02-04 | 2192 | - | - | 협의완료 | 협의완료 (25.12.22) |  | 286856000
8 | 대산-당진 고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역 | 한국도로공사 | 3405 | 2024-02-14 | 2033-12-22 | 3600 | 365 | 0.10139 | 34.53 |  |  | 3405000000
9 | 안성시 농어촌도로 기본 및 정비계획 전략환경영향평가 용역 | 경기도 안성시 | 75.33 | 2024-06-18 | 2025-11-23 | 524 | - | - | 협의완료 | 협의완료 (26.06.24) 과업중지 (25.10.24) | 2025-10-24 | 75330000
| 계 | [7 empty] | 76.46

## 경호_업무여유도_폐기물분책_박난영
-업무여유도
(폐기물분야 분야책임 : 박난영)
(여유도 산정 기준일(공고일) : | [8 empty] | 2026-08-07
NO | 용 역 명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A |  |  | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고
|  |  |  | 착수일 | 준공일 | 일수 |  |  |  |  | 중지일 | 금액
1 | 포천 평화경제특구 전략환경영향평가용역 | 포천시 | 314.2 | 2026-07-02 | 2027-07-01 | 365 | 329 | 0.90137 | 28.33 |  |  | 314200000
2 | 읍내1지구 자연재해위험개선 정비사업 소규모 환경영향평가용역 | 금산군 | 18 | 2026-07-10 | 2026-10-07 | 90 | 62 | 0.68889 | 잔여일수 90일미만
| 계 | [7 empty] | 28.33

## 국성_업무여유도_대기분참_이현진
-업무여유도
(참여분야 : 대기관리 분야참여, 이현진)
(여유도 산정 기준일(공고일) : | [8 empty] | 2026-08-07
NO | 용 역 명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A |  |  | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고
|  |  |  | 착수일 | 준공일 | 일수 |  |  |  |  | 중지일 | 금액
1 | 2021년 변산해수욕장 관광지 조성사업 사후환경영향조사 용역 | 부안군 | 445.24 | 2021-12-29 | 2028-05-22 | 2337 | 365 | 0.15618 | 6.96 |  |  | 445240000
2 | 삼례 삼색마을(삼례테마공원) 조성사업 소규모 환경영향평가 용역 | 완주군 | 19.84 | 2025-02-10 | 2025-05-10 | 90 | 82 | - | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (25.02.18) | 2025-02-18 | 19840000
3 | 소양 신원~반곡 도로확포장공사 소규모 환경영향평가용역 | 완주군 | 25.6227 | 2025-02-28 | 2026-03-12 | 378 | 7 | - | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (26.03.06) | 2026-03-06 | 25622700
4 | 이서 체육공원 조성사업 소규모 환경영향평가 용역 | 완주군 | 39.992 | 2025-09-05 | 2026-03-03 | 180 | 30 | - | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (26.02.02) | 2026-02-02 | 39991950
5 | 구이 체육공원 조성사업 소규모 환경영향평가 용역 | 완주군 | 20.27 | 2025-03-20 | 2026-08-09 | 508 | 12 | 0.023622 | 잔여일수 90일미만 | 과업중지 (26.07.29) | 2026-07-29 | 20270000
6 | 수만지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 소규모 환경영향평가 | 완주군 | 18.06 | 2026-01-23 | 2026-08-30 | 220 | 26 | 0.11818 | 잔여일수 90일미만 | 과업중지 (26.08.05) | 2026-08-05 | 18060000
7 | 익산 국가산업단지 재생사업 사후환경영향조사 | 익산시 | 106.9178 | 2026-03-10 | 2027-03-04 | 360 | 210 | 0.58333 | 6.24 |  |  | 106917800
8 | 고창군 통합바이오가스화시설 설치 사업 전략환경영향평가용역 | 고창군 | 164.5989 | 2026-04-03 | 2027-03-28 | 360 | 234 | 0.65 | 10.7 |  |  | 164598910
9 | 내촌지구 풍수해생활권 종합정비사업 소규모환경영향평가용역 | 완주군 | 60.1 | 2026-06-17 | 2026-12-13 | 180 | 129 | 0.71667 | 4.31 |  |  | 60100000
10 | 완주 테크노밸리 제2일반산업단지 환경보전방안검토 용역 | 완주군 | 20.46 | 2026-07-10 | 2027-01-06 | 181 | 153 | 0.8453 | 1.73 |  |  | 20460000
11 | 2026년 도시공원 소규모환경영향평가 용역 | 완주군 | 18.41 | 2026-08-07 | 2027-02-02 | 180 | 180 | 1 | 1.85 |  |  | 18410000
| 계 | [7 empty] | 31.79

## 피지_업무여유도_수질분참_이홍원
-업무여유도
(참여분야 : 수질관리 분야참여평가자, 이홍원)
(여유도 산정 기준일(공고일) : | [8 empty] | 2026-08-07
NO | 용 역 명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A |  |  | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고
|  |  |  | 착수일 | 준공일 | 일수 |  |  |  |  | 중지일 | 금액
1 | 창원 자족형복합행정타운 도시개발사업 사후환경영향조사용역 | 창원자족형복합행정타운 주식회사 | 954.8 | 2023-04-27 | 2029-12-31 | 2441 | 365 | 0.14953 | 14.28 |  |  | 954800000
2 | 세종조치원 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역 | 한국토지주택공사 | 1248.48 | 2023-05-26 | 2029-05-25 | 2192 | 1384 | 0.63139 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (25.08.11) | 2025-08-11 | 1248480000
3 | 부산연구개발특구 첨단복합지구 개발사업 환경영향평가용역 | 한국토지주택공사 | 1999.88 | 2023-07-04 | 2029-07-03 | 2192 | - | - | - | 협의완료 (26.02.13) |  | 1999880000
4 | 화천군 제2농공단지 조성사업 전략환경영향평가용역 | 강원특별자치도 화천군 | 174.8326 | 2024-03-08 | 2025-03-07 | 365 | 184 | 0.50411 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (24.09.05) | 2024-09-05 | 174832600
5 | 안산장상 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역 | 한국토지주택공사 | 1559.28 | 2024-06-10 | 2028-12-09 | 1644 | 365 | 0.22202 | 34.62 |  |  | 1559280000
6 | 남원시 광역 생활폐기물 소각시설 환경영향평가 용역 | 전북특별자치도 남원시 | 1354.4251 | 2024-12-11 | 2025-12-05 | 360 | 80 | 0.22222 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (25.09.17) | 2025-09-17 | 1354425060
7 | 광명시흥 공공주택지구 하천기본계획 및 소하천정비종합계획 변경 전략환경영향평가용역 | 한국토지주택공사 | 298.094 | 2025-07-16 | 2027-01-15 | 549 | 162 | 0.29508 | 8.8 |  |  | 298094000
8 | 고속국도 제50호 영동선 동백나들목 등 4개소 소규모 환경영향평가 용역 | 한국도로공사 | 550.61 | 2025-09-02 | 2026-06-28 | 300 | 210 | 0.7 | 38.55 | 1차준공 2차미계약 :210일 |  | 550610000
9 | 탑동지구 도시개발사업 사후환경영향조사 | 수원도시공사 | 1086.933 | 2026-02-05 | 2032-07-04 | 2342 | 365 | 0.15585 | 16.94 |  |  | 1086933000
10 | 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선사업 소규모환경영향평가 용역 | 경기도 남양주시 상하수도관리센터 | 19.8 | 2026-02-27 | 2027-02-26 | 365 | 204 | 0.5589 | 1.11 |  |  | 19800000
11 | 청주시 소하천정비 종합계획(변경) 재수립 전략환경영향평가용역 | 충청북도 청주시 | 1086.65 | 2026-03-16 | 2027-03-15 | 365 | 221 | 0.60548 | 65.8 |  |  | 1086650000
12 | 오천천 등 13개 하천기본계획 전략환경영향평가용역 | 경기도 | 328.677 | 2026-04-27 | 2027-07-26 | 456 | 354 | 0.77632 | 25.52 |  |  | 328677000
13 | 양구역세권 스포츠행정복합타운 투자선도지구 소규모 환경영향평가 용역 | 강원특별자치도 양구군 | 100.4343 | 2026-06-09 | 2027-06-03 | 360 | 301 | 0.83611 | 8.4 |  |  | 100434300
| 계 | [7 empty] | 214.02

## 경호_업무여유도_소음분참_박준석
-업무여유도
(소음분야 분야참여 : 박준석)
(여유도 산정 기준일(공고일) : | [8 empty] | 2026-08-07
NO | 용 역 명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A |  |  | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고
|  |  |  | 착수일 | 준공일 | 일수 |  |  |  |  | 중지일 | 금액
1 | 동두천 국가산업단지 사후환경영향조사(공사시)용역 | 한국토지주택공사 | 1030.293 | 2021-10-18 | 2027-01-29 | 1930 | 176 | 0.091192 | 9.4 |  |  | 1030293000
2 | 대구연호 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역 | 한국토지주택공사 | 977.13 | 2021-12-13 | 2027-01-12 | 1857 | 159 | 0.085622 | 8.37 |  |  | 977130000
3 | 고창 해리-부안 변산 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역 | 익산지방국토관리청 | 901.873 | 2022-09-05 | 2024-03-26 | 450 | 90 | 0.2 | 18.04 | 1차:360일 (완료) 2차:미계약 잔여일:90일 | 2차용역 미계약 | 901873000
4 | 대구산업선 철도건설사업 환경영향평가용역 | 국가철도공단 | 1398.111 | 2023-06-19 | 2026-12-31 | 1292 | 275 | 0.21285 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (26.04.01) | 2026-04-01 | 1398111000
5 | 경주 양남-문무대왕 전략 및 환경영향평가용역 | 부산지방국토관리청 | 539.593 | 2024-01-17 | 2026-09-23 | 981 | 49 | 0.049949 | 잔여일수 90일미만 | 과업중지 (26.08.06) | 2026-08-06 | 539593000
6 | 영산강 담양지구 소규모환경영향평가용역 | 환경부 영산강유역환경청 | 181.34 | 2025-02-10 | 2026-03-09 | 393 | 109 | 0.27735 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (25.11.21) | 2025-11-21 | 181340000
7 | 문경새재 케이블카 조성사업 사후모니터링(공사시) 용역 | 문경시 | 497.69 | 2025-10-17 | 2027-10-06 | 720 | 365 | 0.50694 | 25.24 |  |  | 497690000
8 | 남양주 다산지금 공공주택지구 환경보전방안 검토용역 | 경기주택도시공사 | 70.67 | 2025-10-20 | 2026-04-20 | 183 | 7 | 0.038251 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (26.04.14) | 2026-04-14 | 70670000
9 | 곡교천 소정지구 등 3개소 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역(전체) | 기후에너지환경부 금강유역환경청 | 1179.604 | 2025-12-03 | 2031-11-01 | 2160 | 365 | 0.16898 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (25.12.10) | 2025-12-10 | 1179604000
11 | 포천 평화경제특구 전략환경영향평가용역 | 포천시 | 314.2 | 2026-07-02 | 2027-07-01 | 365 | 329 | 0.90137 | 28.33 |  |  | 314200000
12 | 읍내1지구 자연재해위험개선 정비사업 소규모 환경영향평가용역 | 금산군 | 18 | 2026-07-10 | 2026-10-07 | 90 | 62 | 0.68889 | 잔여일수 90일미만
13 | 의료폐기물 소각시설 설치사업 소규모환경영향평가용역 | (주)대명건설 | 385 | 2022-03-23 | 2023-03-22 | 365 | 9 | 0.024658 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (23.03.14) | 2023-03-14 | 385000000
14 | 양잠리 염해농지 태양광발전사업 소규모환경영향평가용역 | (주)태안남면태양광발전 외 13업체 | 132 | 2022-04-19 | 2023-06-30 | 438 | 88 | 0.20091 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (23.04.04) | 2023-04-04 | 132000000
15 | 태안햇살에너지 태양광발전사업 환경영향평가용역 | ㈜태안햇살에너지 외 2개업체 | 451 | 2022-04-19 | 2023-06-30 | 438 | 88 | 0.20091 | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (23.04.04) | 2023-04-04 | 451000000
| 계 | [7 empty] | 89.38

## 국성_업무여유도_자연분참_양상균
-업무여유도
(참여분야 : 자연환경 분야참여, 양상균)
(여유도 산정 기준일(공고일) : | [8 empty] | 2026-08-07
NO | 용 역 명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A |  |  | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고
|  |  |  | 착수일 | 준공일 | 일수 |  |  |  |  | 중지일 | 금액
1 | 2021년 변산해수욕장 관광지 조성사업 사후환경영향조사 용역 | 부안군 | 445.24 | 2021-12-29 | 2028-05-22 | 2337 | 365 | 0.15618 | 6.96 |  |  | 445240000
2 | 삼례 삼색마을(삼례테마공원) 조성사업 소규모 환경영향평가 용역 | 완주군 | 19.84 | 2025-02-10 | 2025-05-10 | 90 | 82 | - | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (25.02.18) | 2025-02-18 | 19840000
3 | 소양 신원~반곡 도로확포장공사 소규모 환경영향평가용역 | 완주군 | 25.6227 | 2025-02-28 | 2026-03-12 | 378 | 7 | - | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (26.03.06) | 2026-03-06 | 25622700
4 | 이서 체육공원 조성사업 소규모 환경영향평가 용역 | 완주군 | 39.992 | 2025-09-05 | 2026-03-03 | 180 | 30 | - | 3개월이상 중지중 | 과업중지 (26.02.02) | 2026-02-02 | 39991950
5 | 구이 체육공원 조성사업 소규모 환경영향평가 용역 | 완주군 | 20.27 | 2025-03-20 | 2026-08-09 | 508 | 12 | 0.023622 | 잔여일수 90일미만 | 과업중지 (26.07.29) | 2026-07-29 | 20270000
6 | 수만지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 소규모 환경영향평가 | 완주군 | 18.06 | 2026-01-23 | 2026-08-30 | 220 | 26 | 0.11818 | 잔여일수 90일미만 | 과업중지 (26.08.05) | 2026-08-05 | 18060000
7 | 익산 국가산업단지 재생사업 사후환경영향조사 | 익산시 | 106.9178 | 2026-03-10 | 2027-03-04 | 360 | 210 | 0.58333 | 6.24 |  |  | 106917800
8 | 고창군 통합바이오가스화시설 설치 사업 전략환경영향평가용역 | 고창군 | 164.5989 | 2026-04-03 | 2027-03-28 | 360 | 234 | 0.65 | 10.7 |  |  | 164598910
9 | 내촌지구 풍수해생활권 종합정비사업 소규모환경영향평가용역 | 완주군 | 60.1 | 2026-06-17 | 2026-12-13 | 180 | 129 | 0.71667 | 4.31 |  |  | 60100000
10 | 완주 테크노밸리 제2일반산업단지 환경보전방안검토 용역 | 완주군 | 20.46 | 2026-07-10 | 2027-01-06 | 181 | 153 | 0.8453 | 1.73 |  |  | 20460000
11 | 2026년 도시공원 소규모환경영향평가 용역 | 완주군 | 18.41 | 2026-08-07 | 2027-02-02 | 180 | 180 | 1 | 1.85 |  |  | 18410000
| 계 | [7 empty] | 31.79